## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Simple Plan | 22 days | September 8, 2025 8:00 AM | October 7, 2025 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn lập kế hoạch | 11 days | September 8, 2025 8:00 AM | September 22, 2025 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Phân công công việc cho các tahnhf viên của nhóm | 1 day | September 8, 2025 8:00 AM | September 8, 2025 5:00 PM |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | 2 wks | September 9, 2025 8:00 AM | September 22, 2025 5:00 PM | 3 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Việc lập kế hoạch hàn thành ! | 0 days | September 22, 2025 5:00 PM | September 22, 2025 5:00 PM | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn phát hành ra công chúng | 11 days | September 23, 2025 8:00 AM | October 7, 2025 5:00 PM | 2 | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Phân phối các bản sao | 2 days | September 23, 2025 8:00 AM | September 24, 2025 5:00 PM |  | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Kết hợp các bài báo bản tin mnooir bật | 7 days | September 25, 2025 8:00 AM | October 3, 2025 5:00 PM | 7 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo trên cổng thông tin | 1 day | October 6, 2025 8:00 AM | October 6, 2025 5:00 PM | 8 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | 1 day | October 7, 2025 8:00 AM | October 7, 2025 5:00 PM | 9 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Tác giả ký tên tại hội chợ sách | 1 day | September 23, 2025 8:00 AM | September 23, 2025 5:00 PM |  | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Văn Hiếu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $42.00/h | 0
2 | Dương Văn Lang | D | Work |  |  |  |  | 50% | $1,100.00/h | 0 | Mức lương chuẩn của Lăng được điều chỉnh cho lịch làm...
3 | Phan Thanh Liêm | P | Work |  |  |  |  | 100% | $2,700.00/h | 0 | Phan Thanh Liêm đã tham gia các chiến dịch phát hành hai cuốn sách trước đây của Hồ Lê Anh Thư
4 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
5 | Nguyễn Tấn Phát | N | Work |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
6 | Các biên tập viên | C | Work |  |  |  |  | 400% | $0.00/h | 0
7 | Đi lại | Đ | Cost | [6 empty] | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Phân công công việc cho các tahnhf viên của nhóm | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 64h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Dương Văn Lang | 0 | 40h | 50%
Phân phối các bản sao | Dương Văn Lang | 0 | 8h | 50%
Kết hợp các bài báo bản tin mnooir bật | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 56h | 100%
Kết hợp các bài báo bản tin mnooir bật | Phan Thanh Liêm | 0 | 56h | 100%
Thông báo trên cổng thông tin | Phan Thanh Liêm | 0 | 8h | 100%
Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hội chợ sách | Hồ Lê Anh Thư | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hội chợ sách | Đi lại | 0